Приложение № 2

к распоряжению Департамента образования

Администрации города Екатеринбурга

от _________________ № __________

План работы городской пилотной площадки

«Азбука Екатеринбург» на 2024-2025 учебный год

Цель: повышения качества образования через организацию работы городской пилотной площадки «Азбука. Екатеринбург».

Сроки реализации: октябрь 2024 - июнь 2026

Количество участников: 28 ДОО

Результат: методические рекомендации по использованию в образовательной деятельности пособия «Азбука. Екатеринбург».

| № п/п | Задачи | Мероприятия | Даты | Результат | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Повышение профессионального мастерства педагогов в вопросах патриотического воспитания дошкольников в процессе ознакомления с родным городом | Онлайн встречи для педагогов «Краеведение в практике работы с детьми дошкольного возраста» | с ноября 2024 по май 2025 | Методические рекомендации для педагогов ДОО по патриотическому воспитанию дошкольников в процессе ознакомления с родным городом; ресурсный банк конспектов мероприятий, мультфильмов, видеороликов и др. | Гончарова -Тверская О.Н., МДОО участники ГПП |
|  |  | Мастер-класс для педагогов по изучению и закреплению знаний о родном городе посредством настольных игр, выставок-экспозиций | ноябрь, 2024 |  | МДОО №№ 327, 511 |
|  |  | Мастер-класс "Создание настольной игры "Дубль" в рамках работы с "Азбука Екатеринбург " и её трансформация при знакомстве с достопримечательностями родного города" | январь, 2024 |  | МДОО № 5 |
|  |  | Семинар-практикум «Сказочные лабиринты игры» использование технологии В.В. Воскобовича в рамках ГПП «Азбука. Екатеринбург». | февраль, 2024 |  | МДОО № 176 |
|  |  | Образовательная практика. «Метод игрового проектирование в изучении Азбуки Екатеринбурга». | март, 2024 |  | МДОО № 145 |
| 2 | Вовлечение в совместную деятельность воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций и их родителей (законных представителей) по изучению истории, достопримечательностей города Екатеринбурга. | Проведение конкурса проектов «Я знаю свой город!». (создание семейного проекта о Екатеринбурге). | февраль, 2025 | Буклет о достопримечательностях г. Екатеринбурга. | МДОО №№ 505,81 |
|  |  | Проведение конкурса видеороликов среди детей и родителей «Екатеринбург глазами детей». | апрель, 2025 |  | МДОО № 5 |
|  |  | Фестиваль «Азбука Екатеринбург» для детей и родителей, участвующих в реализации ГПП. | июнь, 2025 |  | Гончарова -Тверская О.Н. МДОО участники ГПП |
|  | Создание сообщества участников ГПП – специализированной цифровой социальной сети, обеспечивающей возможность дистанционной коммуникации по вопросам профессиональной деятельности. | Еженедельное освещение в сообществе «Азбука Екатеринбург» https://vk.com/public222971829 проводимых мероприятий по изучению букв и связанных с ними объектов | с октября 2024 |  | МДОО участники ГПП |
|  |  | Публикация постов от участников ГПП в сообщество | с октября 2024 |  | МДОО №№ 505 |
| 3 | Подведение предварительных итогов реализации ГПП | Итоговое мероприятие реализации ГПП «Азбука Екатеринбург». Презентация разработанных по теме ГПП материалов образовательными организациями. | август-сентябрь, 2025 | Аналитическая справка по результатам работы за год, проект плана работы ГПП на следующий образовательный период (2025-2026 уч. год) | Гончарова -Тверская О.Н. МДОО участники ГПП |